## TestReportSprint1
Test Report Sprint 1
Test level: | System test
Executed | Passed | 292
| Failed | 0
| Total test Executed | 292
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 292
Sub Total (Planned+Executed) |  | 292
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Đăng nhập | Kiểm tra người dùng đăng nhập bằng thông tin tài khoản | 100% | 100% | 0 | Medium
Đăng ký | Kiểm tra người dùng đăng ký tài khoản mới | 100% | 100% | 0 | Medium
Quên mật khẩu | Kiểm tra chức năng lấy lại mật khẩu khi người dùng quên | 100% | 100% | 0 | Medium
Liên Hệ | Kiểm tra hiển thị và gửi thông tin liên hệ thành công | 100% | 100% | 0 | Low
Đánh giá của tôi | Kiểm tra người dùng tìm kiếm phòng | 100% | 100% | 0 | Low
Quản lý Booking | Kiểm tra người quản lý theo dõi, tìm kiếm và xử lý thông tin đặt vé | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý đánh giá | Kiểm tra người quản lý theo dõi và xử lý phản hồi/đánh giá của khách hàng | 100% | 100% | 0 | Low
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 4
| Responding | 1

## TestReportSprint2
Test Report Sprint 2
Test level: | System test
Executed | Passed | 412
| Failed | 0
| Total test Executed | 412
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 412
Sub Total (Planned+Executed) |  | 412
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Tìm kiếm | Kiểm tra người dùng tìm kiếm chuyến đi theo tuyến, ngày và loại xe | 100% | 100% | 0 | High
Hiển thị KQ tìm kiếm | Kiểm tra hệ thống hiển thị kết quả đúng với thông tin người dùng đã tìm kiếm | 100% | 100% | 0 | High
Chi tiết chuyến xe và vé | Kiểm tra hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết chuyến xe và vé (giờ, tuyến, giá, ghế) | 100% | 100% | 0 | High
Chuyến đi của tôi | Kiểm tra người dùng xem thông tin các chuyến đi đã đặt | 100% | 100% | 0 | Medium
Quản lý xe | Kiểm tra người quản lý thêm, sửa, xóa và xem danh sách xe | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý chuyến đi | Kiểm tra người quản lý theo dõi, tìm kiếm và xử lý thông tin đặt vé | 100% | 100% | 0 | Medium
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 5
| Responding | 1

## TestReportSprint3
Test Report Sprint 2
Test level: | System test
Executed | Passed | 332
| Failed | 0
| Total test Executed | 332
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 332
Sub Total (Planned+Executed) |  | 332
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Thanh toán | Người dùng thực hiện thanh toán cho vé đã đặt qua các phương thức hỗ trợ (ví điện tử, thẻ ngân hàng, tiền mặt…). | 100% | 100% | 0 | High
Xác nhận đặt vé thành công | Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận khi người dùng đặt vé thành công. | 100% | 100% | 0 | High
Thông tin tài khoản | Người dùng có thể xem và cập nhật thông tin cá nhân, chi tiết vé đã mua, lịch sử giao dịch. | 100% | 100% | 0 | Medium
Thống kê | Người dùng xem lại danh sách các chuyến đi đã đặt, lịch sử giao dịch và số liệu liên quan. | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý tài khoản | Quản trị viên thêm, sửa, xóa và quản lý danh sách người dùng. | 100% | 100% | 0 | Medium
Quản lý vé | Quản trị viên theo dõi, tìm kiếm và xử lý thông tin về vé (tạo, chỉnh sửa, hủy vé). | 100% | 100% | 0 | Medium
Quản lý phản hồi | Quản trị viên xem, xử lý và phản hồi ý kiến/đánh giá từ người dùng. | 100% | 100% | 0 | Medium
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 4
| Responding | 1